二次精盐水送万华项目方案及完成计划

根据前期与万华对精盐水质量的要求以及盐水输送条件的确认，结合我司实际生产情况，二次精盐水输送方案为：从一期精盐水槽独立一个槽送万华，二期和三期补余量至一期，同时淡盐水不再进入一期化盐使用，计划于10月30日投用。

针对本次项目成立了项目组，并组织工艺、设备、仪表及费控专业召开两次项目推进会，确定了项目实施计划表以及所需的材料表，具体见下表：

表一：项目施工计划

| 外送精盐水项目计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 事项 | 计划时间 | 备注 |
| 采购 | 管道 | 1、采购清单（计划三批次） |  | 8月29日采购预算提出，9月份整套图纸提供 |
|  |  | 2、厂家确定 | 9月1-2日厂家确定 |  |
|  |  | 3、到货时间 | 第一批次，8月29日完成芒硝水和精盐水材料统计，到货周期预计30天，预计国庆前到货 | 二三批次材料为补充 |
|  | 设备 | 1、设备数据表 | 设备数据表8.28已完成 |  |
|  |  | 2、厂家确定 | 已发出询价，9月3日厂家确定 |  |
|  |  | 3、技术数据返回时间 | 9月5日技术数据返回 |  |
|  |  | 4、到货时间 | 泵体交货周期1个月，预计9月30日到货。一线品牌电机需3个月，二线电机可随泵到货。 | 脱硝泵电机30KW，盐水泵电机2台90KW仓库有现货 |
|  | 仪表仪器 | 1、数据表 | 仪表数据表8.28已完成 |  |
|  |  | 2、厂家确认 | 9.5厂家确定 | 仪表阀门表计共计21台，已将数据表给至供销和设备部选型询价 |
|  |  | 3、到货时间 | 预计2个月，11月5日到货 |  |
|  |  | 4、辅材确认（线缆、DCS点位） |  |  |
|  | 电气 | 1、基本参数反馈（确定版以厂家选型设备后） |  |  |
|  |  | 2、盘柜线缆确认 |  |  |
| 施工 | 施工招标单位确定 | 1、发招标需求； | 发招标需求8月29~8月30日； | 1、要求线上发起，同时线下沟通供销部提前编制好招标文件; 2、提前编制好文本，后发流程跟踪完成； |
|  |  | 2、挂网招标 | 挂网要求8月31日~9月1日 |  |
|  |  | 3、确定厂家 | 9月30日前 |  |
|  | 施工计划 | 土建施工 | 9月8日~9月19日 | 1、要求9月5日前确定设备厂家和返资料（返资料可适当推迟3~5天） |
|  |  | 工艺管道施工 | 计划10月6日~10月25日 | 2、钛材管道管件要求9月30日前必须到货 |
|  |  | 电气施工 |  |  |
|  |  | 仪表安装调试、投用 | 10月30日 |  |

表二：材料及施工费用

| 名称 | 规格型号、数量 | 价格/万元 |
| --- | --- | --- |
| 钛管费用 | DN200钛管700米，DN80钛管771米，DN150钛管85米及其管道附件 |  |
| 机泵费用 | 40P1165A/B脱硝浓缩液外送泵 |  |
|  | 40P1501AB精盐水外送泵 |  |
| 仪表费用 | 9台电磁流量计，8台气动阀，4台压力变送器 |  |
| 施工费用 | 钛管施工 |  |
|  | 合计 |  |

经过各专业评估，盐水考虑长期使用因此使用钛管，泵为磁力泵，为避免后期增加操作量配套仪表阀，实现远程控制。同时，此项目为政府督办项目，为提高项目的采购以及施工效率，本项目走公司呈报件流程，明确各部门职责，加快项目实施和投用。